## tmp
易欧思员工个人周工作计划表
姓名：张明波 |  | 计划周期： 6月4日—6月10日
序号 | 工作计划 | 要求 | 开始时间 | 完成时间 | 考核得分 | 备注
1 | JoPPS不响应处理 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
2 | JoPPS图标丢失问题解决 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
3 | 处理型材列表问题 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
4 | 报告面积问题解决 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
5 | 协助翻译文件 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
6 | Excel分列问题解决 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
7 | 模板联系方式信息修改 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
8 | 录屏软件转格式测试 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
9 | 远程桌面连接问题解决 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
10 | 排水孔盖错误解决 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
11 | 编写jss代码块自动缩进脚本 | 完成 | 6.4 | 6.1 |  | 完成
12
13
14
15
部门主管审核确认（签名）：