## tmp
易欧思员工个人周工作计划表
姓名：张明波 |  | 计划周期： 7月30日—8月5日
序号 | 工作计划 | 要求 | 开始时间 | 完成时间 | 考核得分 | 备注
1 | EOSS2018库报价报告修改 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
2 | 导出优化单问题解决 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
3 | 隐藏工作表测试 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
4 | EOSS2016库添加玻璃42GL/GG_S01 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
5 | 优化表使用问题解决 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
6 | ppt不播放问题解决 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
7 | 邮件附件检查 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
8 | 型材优化汇总表长度错误修复 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
9 | EOSS2018库线材订购单修改 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
10 | EOSS2016库单窗报价配件错误修改 | 完成 | 7.30 | 8.5 |  | 完成
11
12
13
14
15
部门主管审核确认（签名）：